## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github:
Grupo: 6
Proyecto:
Enfoque de desarrollo: Ágil Scrum
Inicio: 26/5/2021
Fin: 28/08/2021
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inico | Fin | % de Avance
Project Charter | Documento Project Charter | CD-PC | Mijail Gonzales/PM | 2021-05-31 | 2021-05-04 | 100%
Documento Vision | Docuemnto Vision | CD-DV | Mijail Gonzales/PM | 2021-06-01 | 2021-06-02
Identificar el Scrum Master y Stakeholder | Documento de Interesados | CD-DI | Mijail Gonzales/PM | 2021-06-05 | 2021-06-09 | 100%
Formar el equipo scrum | Documento de Equipo Scrum | CD-DES | Mijail Gonzales/PM | 2021-06-04 | 2021-06-09 | 100%
Requerimientos | Documento de Lista Requerimientos | CD-LR | Juan Anchante/ Analista | 2021-06-05 | 2021-06-08 | 100%
Creación de Epicas | Documento de Epicas | CD-DE | Mijail Gonzales/PM | 2021-06-08 | 2021-06-11 | 100%
Ceeación de Historias De Usuario | Historia de Usuarios | CD-HU | Mijail Gonzales - Eric Vilca/PM y Product Owner | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 100%
Creación del Product Backlog Item | Product Backlog | CD-PB-V1 | Mijail Gonzales -Eric Vilca/PM y Product Owner | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 100%
Realizar la planificaicones del Sprint 01 | Documento de Planificación | CD-DPS1 | Mijail Gonzales -Eric Vilca/PM y Product Owner | 2021-06-14 | 2021-07-06 | 100%
Sprint 01 |  |  |  | 2021-06-14 | 2021-07-10
Diseño de Base de Datos | Documento de Base de Datos | CD-DBD-V1 | Jairo Hualpa/Backend | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 100%
Diseño de Arquitectura | Documento de Arquitectura | CD-DASW-V1 | Danny Chucos/Scrum | 2021-06-14 | 2021-06-15
Prototipo de Interfaz | Documento de Vistas de Interfaz | CD-DVI-V1 | Eric Vilca / Fronted | 2021-06-21 | 2021-06-23
Mapeo de Tablas para la BD para usuarios |  | CD-HU-01-T01 | Jairo Hualpa/Backend | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 100%
Crear el servicio de auteficar usuario |  | CD-HU-01-T02 | Jairo Hualpa/Backend | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 100%
Realizar la vista de login |  | CD-HU-01-T03 | Victor Lara/ Fronted | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 100%
Integrar fronted con backend para el ingreso de usaurios |  | CD-HU-01-T04 | Eric Vilcai / Fronted | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 100%
Crear en el header un menu despleglabe para poder cerrar sesión |  | CD-HU-02-T01 | Eric Vilca/ Fronted | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 100%
Crear servicio de registro de usuario |  | CD-HU-03-T01 | Jairo Hualpa/Backend | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 100%
Realizar la vista de registro de usuario |  | CD-HU-03-T02 | Victor Lara / Fronted | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 100%
Integrar fronted con backend para el registro de usuarios |  | CD-HU-03-T03 | Eric Vilca / Fronted | 2021-07-10 | 2021-07-11 | 100%
Agregar alertas en inicio de sesion |  | CD-HU-01-T06 | Eric Vilca / Fronted | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 100%
Agregar alertas en cerrar sesion |  | CD-HU-02-T03 | Victor Lara / Fronted | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 100%
Agregar alertas en inicio de sesion |  | CD-HU-03-T05 | Eric Vilca / Fronted | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 100%
Pruebas de ingreso de usuario |  | CD-HU-01-T05 | Eduard Ortiz/ Tester | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 100%
Pruebas de cerrar sesion usuario |  | CD-HU-02-T02 | Eduard Ortiz/ Tester | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 100%
Pruebas de registro de usuarios |  | CD-HU-03-T04 | Eduard Ortiz/ Tester | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 100%
sprint review |  |  | Mijail Gonzales / Scrum Master | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 100%
Retrospectiva de sprint |  |  | Mijail Gonzales / Scrum Master | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 100%
Realizar la planificaicones del Sprint 02 | Documento de Planificación | CD-DP.doc | Mijail Gonzales -Eric Vilca/PM y Product Owner | 2021-07-24 | 2021-07-25 | 100%
Sprint 02 |  |  |  | 2021-07-26 | 2021-08-28
Mapeo de Tablas para la BD para los platos |  | HU-04-T01 | Jairo Hualpa/Backend | 2021-07-26 | 2021-07-27
Crear el servicios para la creacion de platos |  | HU-04-T02 | Jairo Hualpa/Backend | 2021-07-30 | 2021-08-10
Realizar la vista de ingreso de informacion de los platos |  | HU-04-T03 | Victor Lara / Fronted | 2021-08-03 | 2021-08-06
Integrar fronted con backend para el ingreso de usaurios |  | HU-04-T04 | Eric Vilca / Fronted | 2021-08-07 | 2021-08-08
Pruebas de ingreso de platos |  | HU-04-T05 | Eduard Ortiz/ Tester | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 100%
Crear el servicios para la listar platos |  | HU-05-T01 | Jairo Hualpa/Backend | 2021-08-11 | 2021-08-18
Realizar la vista delista de los platos |  | HU-05-T02 | Victor Lara / Fronted | 2021-08-13 | 2021-08-15
Integrar fronted con backend para el listado de platos |  | HU-05-T03 | Eric Vilca / Fronted | 2021-08-16 | 2021-08-17
Pruebas para listar platos |  | HU-05-T04 | Eduard Ortiz/ Tester | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 100%
Mapeo de Tablas para agregar categorias |  | HU-06-T01 | Jairo Hualpa/Backend | 2021-08-19 | 2021-08-20
Crear el servicios para añadir plata a categoria |  | HU-06-T02 | Jairo Hualpa/Backend | 2021-08-21 | 2021-08-27
Realizar la vista de para añadir plato a una cetegoria |  | HU-06-T03 | Victor Lara / Fronted | 2021-08-22 | 2021-08-23
Integrar fronted con backend para añadir plato a una cetegoria |  | HU-06-T04 | Eric Vilca / Fronted | 2021-08-23 | 2021-08-24
Pruebas de ingreso para añadir plato a una cetegoria |  | HU-06-T05 | Eduard Ortiz/ Tester | 2021-08-24 | 2021-08-24
Crear el servicios para retirar plato de una categoria |  | HU-07-T01 | Victor Lara / Fronted | 2021-08-25 | 2021-08-26
Añadir boton de retirar plato de una catergoria |  | HU-07-T02 | Eric Vilca / Fronted | 2021-08-26 | 2021-08-27
Integrar fronted con backend para retirar plato a una cetegoria |  | HU-07-T03 | Eric Vilca / Fronted | 2021-08-27 | 2021-08-28
Pruebas de retiro de plato de una categoria |  | HU-07-T04 | Eduard Ortiz/ Tester | 2021-08-28 | 2021-08-28
Retrospectiva de sprint
sprint review
Realizar la planificaicones del Sprint 03 | Documento de Planificación | AMX-DP.doc | Mijail Gonzales -Eric Vilca/PM y Product Owner | 2021-08-30 | 2021-09-03
Sprint 03
Crear la vista de usuario comensal donde podra vizualizar los platos con categoria ofrecidos |  | HU-08-T01 | Victor Lara/ Fronted | 2021-09-03 | 2021-09-04
Fronted de consumir el servicio de listado de platos y categoria |  | HU-08-T02 | Eric Vilcai / Fronted | 2021-09-04 | 2021-09-05
Crear servicio para añadir imagenes en la vista de lista de platos |  | HU-09-T01 | Eric Vilca/ Fronted | 2021-09-05 | 2021-09-06
Crear vista para mostrar la imagenes de cada plato en la lista de platos |  | HU-09-T02 | Victor Lara/ Fronted | 2021-09-06 | 2021-09-07
Probar añadir imagen al plato y mostrar en la lista |  | HU-09-T03 | Eduard Ortiz/ Tester | 2021-09-08 | 2021-09-08
Retrospectiva de sprint
sprint review