## Hoja 1
PRODUCT BACKLOG
|  | CODIGO | SPRINT | HORAS |  |  | ESFUERZO
PBI | DESCRIPCIÓN |  |  | JAIRO | ERIC | LARA | JAIRO | ERIC | LARA
EP01 | GENERAR DOCUMENTOS DE DESARROLLO
Diseño de Base de Datos |  | ACD-DBD | 1 | 8 | 8 | 7 | 3
Diseño de Arquitectura |  | ACD-DASW | 1
Prototipo de Interfaz |  | ACD-DVI | 1
EP02 | GESTION DE USUARIOS |  | 1
HU-01 | Como administrador quiero poder ingresar al sistema mediante un código y contraseña única para temer seguridad | ACD- H01 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |  | 3
HU-01-T01 | Mapeo de Tablas para la BD para usuarios |  | 1 | 2 | 2 | 1
HU-01-T02 | Crear el servicio de auteficar usuario |  | 1 | 2 | 2 | 2
HU-01-T03 | Realizar la vista de login |  | 1 | 2 | 2 | 2
HU-01-T04 | Integrar fronted con backend para el ingreso de usaurios |  | 1 | 2 | 1 | 2
HU-01-T05 | Pruebas de ingreso de usuario |  | 1 | 1 | 1 | 1
HU-01 | Como administrador quiero salir del sistema para poder terminar con mi proceso del dia | ACD- H02 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3
HU-02-T01 | Crear en el header un menu despleglabe para poder cerrar sesión |  | 1 | 1 | 2 | 2
HU-02-T02 | Pruebas de cerrar sesion usuario |  | 1 | 1 | 1 | 2
HU-03 | Como usuario quiero poder registrarme en el sistema para poder gestionar la carta. | ACD- H03 | 1 | 3 |  |  | 3 |  | 3
HU-03-T01 | Crear servicio de registro de usuario |  | 1
HU-03-T02 | Realizar la vista de registro de usuario |  | 1
HU-03-T03 | Integrar fronted con backend para el registro de usuarios |  | 1
HU-03-T04 | Probar registro de usuarios |  | 1
EP03 | GESTIÓN DEL CLIENTE
HU-04 | Como administrador quiero ingresar información acerca del plato seleccionado para poder ofrecer a los futuros comensale | ACD- H04 | 3 | 5 |  |  | 4
HU-04-T01 | Mapeo de Tablas para la BD para los platos
HU-04-T02 | Crear el servicios para la creacion de platos
HU-04-T03 | Realizar la vista de ingreso de informacion de los platos
HU-04-T04 | Integrar fronted con backend para el ingreso de usaurios
HU-04-T05 | Pruebas de ingreso de platos
HU-05 | Como administrador quiero visualizar los platos de los diferentes menús para poder estar informado y al tanto de los platos | ACD- H05 | 3 | 4 |  |  | 4
HU-05-T01 | Crear el servicios para la listar platos
HU-05-T02 | Realizar la vista delista de los platos
HU-05-T03 | Integrar fronted con backend para el listado de platos
HU-05-T04 | Pruebas para listar platos
EP04 | GESTIÓN DE ADMINISTRADOR
HU-06 | Como administrador quiero añadir el plato nuevo a una categoria seleccionado para poder informar a los comensales de los platos que ofrece el restaurante | ACD- H06 | 2 | 10 |  |  | 4
HU-06-T01 | Mapeo de Tablas para agregar categorias
HU-06-T02 | Crear el servicios para añadir plata a categoria
HU-06-T03 | Realizar la vista de para añadir plato a una cetegoria
HU-06-T04 | Integrar fronted con backend para añadir plato a una cetegoria
HU-06-T05 | Pruebas de ingreso para añadir plato a una cetegoria | ACD- H07 | 2 | 4 |  |  | 3
HU-07 | Como administrador quiero retirar el plato de una categoría seleccionado para poder dar a saber a los comensales que el plato no está disponible
HU-07-T01 | Crear el servicios para retirar plato de una categoria
HU-07-T02 | Añadir boton de retirar plato de una catergoria
HU-07-T03 | Integrar fronted con backend para retirar plato a una cetegoria
HU-07-T04 | Pruebas de retiro de plato de una categoria
EP05 | GESTIÓN DE CARTA VIRTUAL
HU-08 | Como comensal quiero visualizar los diferentes productos ofrecidos por el restaurant para poder tomar una decisión | ACD- H08 | 4 | 3 |  |  | 3
HU-08-T01 | Crear la vista de usuario comensal donde podra vizualizar los platos con categoria ofrecidos
HU-08-T02 | Fronted de consumir el servicio de listado de platos y categoria
HU-09 | Como administrador quiero poder ingresar una o mas imagenes por cada plato ofrecido en el restaurante para que el comensal pueda visualizar los platos que ofrece el restaurante | ACD- H09 | 4
HU-09-T01 | Crear servicio para añadir imagenes en la vista de lista de platos
HU-09-T02 | Crear vista para mostrar la imagenes de cada plato en la lista de platos
HU-09-T03 | Probar añadir imagen al plata y mostrar en la lista
HU-10 | Como comensal quiero poder visualizar el mapa que describe la dirección del restaurante para poder estar informado la ubicación del restaurante | ACD- H10 | 4
HU-10-T01 | Crear la vista del comensal un apartado de pueda vizulizar el mapa de la direccion de la empresa con google maps
ESFUERZO
|  |  |  | 1 | FACIL
2
|  |  |  | 3 | MODERADO
4
|  |  |  | 5 | COMPLICADO