## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github:
Grupo: 6
Proyecto:
Enfoque de desarrollo: Ágil Scrum
Inicio: 26/5/2021
Fin: 28/08/2021
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inico | Fin | % de Avance
Project Charter | Documento Project Charter | CD-PC | Mijail Gonzales/PM | 2021-05-31 | 2021-05-04 | 100%
Documento Vision | Docuemnto Vision | CD-DV | Mijail Gonzales/PM | 2021-06-01 | 2021-06-02
Identificar el Scrum Master y Stakeholder | Documento de Interesados | CD-DI | Mijail Gonzales/PM | 2021-06-05 | 2021-06-09 | 100%
Formar el equipo scrum | Documento de Equipo Scrum | CD-DES | Mijail Gonzales/PM | 2021-06-04 | 2021-06-09 | 100%
Requerimientos | Documento de Lista Requerimientos | CD-LR | Juan Anchante/ Analista | 2021-06-05 | 2021-06-08 | 100%
Creación de Epicas | Documento de Epicas | CD-DE | Mijail Gonzales/PM | 2021-06-08 | 2021-06-11 | 100%
Ceeación de Historias De Usuario | Historia de Usuarios | CD-HU | Mijail Gonzales - Eric Vilca/PM y Product Owner | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 100%
Creación del Product Backlog Item | Product Backlog | CD-PB-V1 | Mijail Gonzales -Eric Vilca/PM y Product Owner | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 100%
Realizar la planificaicones del Sprint 01 | Documento de Planificación | CD-DPS1 | Mijail Gonzales -Eric Vilca/PM y Product Owner | 2021-06-14 | 2021-07-06 | 100%
Sprint 01 |  |  |  | 2021-06-14 | 2021-07-02
Diseño de Base de Datos | Documento de Base de Datos | CD-DBD-V1 | Jairo Hualpa/Backend | 2021-06-14 | 2021-06-15
Diseño de Arquitectura | Documento de Arquitectura | CD-DASW-V1 | Danny Chucos/Scrum | 2021-06-14 | 2021-06-15
Prototipo de Interfaz | Documento de Vistas de Interfaz | CD-DVI-V1 | Eric Vilca / Fronted | 2021-06-21 | 2021-06-23
H-01
Mapeo de Tablas para la BD para usuarios |  | CD-HU-01-T01 | Jairo Hualpa/Backend | 2021-06-21 | 2021-06-22
Crear el servicio de auteficar usuario |  | CD-HU-01-T02 | Jairo Hualpa/Backend | 2021-06-22 | 2021-06-24
Realizar la vista de login |  | CD-HU-01-T03 | Victor Lara/ Fronted | 2021-06-23 | 2021-06-24
Integrar fronted con backend para el ingreso de usaurios |  | CD-HU-01-T04 | Eric Vilcai / Fronted | 2021-06-25 | 2021-06-26
Pruebas de ingreso de usuario |  | CD-HU-01-T05 | Eduard Ortiz/ Tester | 2021-06-28 | 2021-06-29
H-02
Crear en el header un menu despleglabe para poder cerrar sesión |  | CD-HU-02-T01 | Eric Vilca/ Fronted | 2021-06-30 | 2021-07-01
Pruebas de cerrar sesion usuario |  | CD-HU-02-T02 | Eduard Ortiz/ Tester
H-03
Crear servicio de registro de usuario |  | CD-HU-03-T01 | Jairo Hualpa/Backend | 2021-06-25 | 2021-06-30
Realizar la vista de registro de usuario |  | CD-HU-03-T02 | Victor Lara / Fronted | 2021-06-29 | 2021-07-01
Integrar fronted con backend para el registro de usuarios |  | CD-HU-03-T03 | Eric Vilca / Fronted | 2021-07-02 | 2021-07-05
Probar registro de usuarios |  | CD-HU-03-T04 | Eduard Ortiz/ Tester | 2021-07-06 | 2021-07-08
Retrospectiva de sprint
sprint review |  |  |  | 2021-07-09 | 2021-07-10
Realizar la planificaicones del Sprint 02 | Documento de Planificación | CD-DP.doc | Mijail Gonzales -Eric Vilca/PM y Product Owner | 2021-07-12 | 2021-08-07
Sprint 02
Refinamiento Diseño de Base de Datos
Refinamiento Diseño de Arquitectura
Refinamiento Prototipo de Interfaz
Realizar la planificaicones del Sprint 03 | Documento de Planificación | AMX-DP.doc | Mijail Gonzales -Eric Vilca/PM y Product Owner | 2021-08-07 | 2021-08-28
Sprint 03
Final Diseño de Base de Datos
Final Diseño de Arquitectura
Final Prototipo de Interfaz
Retrospectiva de sprint
sprint review